## Sheet1
| 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 2016-04-04 | 2016-04-05 | 2016-04-08 | 2016-04-10 | 2016-04-14
Project Proposal | bar: 2016-03-14 to 2016-03-18
Gather data from the barangay | bar: 2016-03-21 to 2016-03-23
Project Plan | bar: 2016-03-24 to 2016-04-04
Design Database Content of the Website | bar: 2016-04-04 to 2016-04-05
Developed Announcement Module | bar: 2016-04-05 to 2016-04-08
Developed Send Message Module | bar: 2016-04-08 to 2016-04-10
Developed Report Incident Module | bar: 2016-04-10 to 2016-04-14